План

по исполнению «пилотного» постановления «Ананьев и другие против России»

| № п\п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Ссылки на номера страниц плана\отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. План дальнейших действий по имплементации положений Конвенции в правовую систему Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечить перевод на русский язык всех постановлений Европейского Суда по делам против России и по прецедентным делам против других стран, касающихся вопросов, поднятых в «пилотном» постановлении «Ананьев и другие против России». |  | на постоянной основе |  | -Минюст России |  | стр. 7 |
| 1.2. |  | Обеспечить максимально широкое распространение, а также углубленное изучение сотрудниками компетентных федеральных государственных органов, их территориальных органов и подведомственных учреждений всех постановлений Европейского Суда по делам против России и по прецедентным делам против других стран, касающихся вопросов, поднятых в «пилотном» постановлении «Ананьев и другие против России». |  | на постоянной основе |  | -Минюст России -Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -ФСИН России -ФССП России |  | стр. 7 |
| 2 |  | Обеспечить включение в 2013 г. в учебные планы, программы обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки), стажирования кадров (в том числе кадрового резерва) органов и учреждений УИС, а также других компетентных государственных органов вопросы изучения международных стандартов, практики Европейского Суда и опыта других стран по обеспечению взвешенного подхода к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу и надлежащих условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. |  | декабрь 2012 |  | -Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -Минюст России -ФСИН России -ФССП России (в части компетенции) |  | стр. 7 |
| 2.1. |  | Осуществить соответствующие учебные мероприятия, повышения квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки), стажирование. |  | на постоянной основе, начиная с января 2013 |  | - Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -Минюст России -ФСИН России -ФССП России (в части компетенции) |  | стр. 7 |
| 3 |  | Опубликовать извлечения из «пилотного» постановления Европейского Суда по жалобе «Ананьев и другие против России» в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2 квартал 2012 г. |  | ноябрь 2012 |  | -Верховный Суд |  | стр. 7 |
| 4 |  | В свете правовых позиций Европейского Суда, изложенных в постановлениях, в которых констатированы нарушения статей 3 и 5 Конвенции, проработать вопрос о необходимости совершенствования ведомственного нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики с внесением, при наличии оснований, предложений по их корректировке. |  | октябрь 2013 |  | В части компетенции: -Минюст России -Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -ФСИН России |  | стр. 8 |
| 5 |  | Осуществлять запланированные мероприятия в тесном взаимодействии с Департаментом Совета Европы по контролю за исполнением постановлений Европейского Суда при координирующей роли специально созданной рабочей группой по исполнению «пилотного» постановления. |  | в течение всего периода исполнения «пилотного» постановления |  | -Минюст России, -рабочая группа по исполнению «пилотного» постановления |  | стр. 8 |
| II. План дальнейших действий по обеспечению более взвешенного подхода к избранию и продлению меры пресечения в виде заключения под стражу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провести по итогам 2012 г. обобщение и анализ соблюдения законодательства о применении мер уголовно-процессуального принуждения в целях обеспечения сбалансированного подхода к ограничению конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. |  | июль 2013 |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 15 |
| 1.1. |  | В дальнейшем соответствующие обобщение и анализ на систематической основе проводить в порядке, установленном Указанием Генерального прокурора от 9 ноября 2011 г. № 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей». |  | На постоянной основе |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 15 |
| 2 |  | По итогам 1-го полугодия 2012 г. провести анализ следственной практики причин продления свыше 6 месяцев срока предварительного следствия и срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых с позиции обеспечения полноты расследования и соблюдения принципов «разумности» процессуальных сроков. |  | декабрь 2012 |  | -СК России -ФСКН России |  | стр. 16 |
| 2.1. |  | В дальнейшем территориальным органами СК России по субъектам Российской Федерации каждое полугодие анализировать причины продления процессуальных сроков от 6 месяцев до 12 месяцев и свыше 12 месяцев в порядке, установленном приказом СК России от 15 января 2011 г. № 3 «Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей». |  | На систематической основе по итогам каждого полугодия |  | -СК России |  | стр. 16 |
| 3 |  | По итогам 2012 г. провести анализ причин продления срока предварительного следствия и срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых с позиции обеспечения полноты расследования и соблюдения принципов «разумности» соответствующих процессуальных сроков. |  | июль 2013 |  | -МВД России -ФСКН России |  | стр. 16 |
| 4 |  | ФСИН России обеспечить регулярное направление своими территориальными органами в суды, органы прокуратуры и следственные органы информации о фактической наполняемости СИЗО в целях учета при инициировании и рассмотрении вопроса об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу разъяснений, изложенных в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда от 10 октября 2003 г. № 5, при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. |  | на постоянной основе |  | -ФСИН России |  | стр. 16 |
| 4.1. |  | Обобщить результаты проведенной в соответствии с п. 4 работы по итогам 2012 г. |  | апрель 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 16 |
| 5 |  | Организовать проведение в субъектах Российской Федерации межведомственных совещаний с участием представителей органов УИС, прокуратуры, следственных органов и соответствующих судов по обсуждению проблемных вопросов, связанных с обеспечением более взвешенного подхода к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, а также организации по данным вопросам оперативного обмена информацией и конструктивного межведомственного взаимодействия. |  | май 2013 |  | -Генеральная прокуратура -ФСИН России -СК России -МВД России -представители соответствующих судов |  | стр. 16-17 |
| 6 |  | Проанализировать информацию по результатам проведенного опроса судов общей юрисдикции о проблемах, возникающих при избрании судами меры пресечения в виде залога и домашнего ареста. |  | июль 2013 |  | -Верховный Суд с участием -Минюста России -Генеральной прокуратуры -СК России -МВД России -ФСИН России |  | стр. 17 |
| 6.1. |  | Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в Постановление Пленума Верховного Суда от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста», коррективов в правоприменительную практику с учетом правовых позиций Европейского Суда. |  | июль 2013 |  | -Верховный Суд с участием -Минюста России -Генеральной прокуратуры -СК России -МВД России -ФСИН России -ФСКН России |  | стр. 17 |
| 6.2. |  | Проработать (по итогам анализа опроса судов о проблемах, возникающих при избрании судами меры пресечения в виде залога и домашнего ареста, и с учетом правовых позиций Европейского Суда) вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. |  | июль 2013 |  | -Минюст России с участием -Верховного Суда -Генеральной прокуратуры -СК России -МВД России -ФСИН России -ФСКН России |  | стр. 17 |
| 7 |  | В целях реализации п. 10 статьи 107 УПК Российской Федерации подготовить проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня и порядка применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений». |  | июнь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -МВД России |  | стр. 17 |
| 8 |  | Завершить работу над принятием внесенного Президентом РФ 7 марта 2012 г. в Государственную Думу и рассмотренного в 1 чтении проекта Федерального закона № 33012-6 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым предусматривается сокращенный порядок дознания, что позволит исключить необходимость применения меры пресечения в виде заключения под стражу. |  | июль 2013 |  | Проект находится на рассмотрении Государственной Думы РФ |  | стр. 17 |
| 9. |  | Подготовить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по стимулированию лиц к освобождению от наркотической зависимости. |  | декабрь 2013 |  | - ФСКН России с участием компетентных государственных органов |  | стр. 17-18 |
| 10 |  | Проработать вопрос о создании в России системы пробации, предусматривающей комплекс правовых норм, включающих досудебную пробацию (исследование личности подозреваемого, доклад суду о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или конкретного вида уголовного наказания, предоставление места пребывания на время осуществления предварительного расследования). |  | декабрь 2013 |  | созданная по поручению Президента Российской Федерации межведомственная рабочая группа из представителей компетентных государственных органов |  | стр. 18 |
| 11 |  | Проработать возможность внедрения в российское законодательство и правоприменительную практику зарекомендовавшего себя опыта других стран по вопросам избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу (с учетом обсуждения, состоявшегося в сентябре 2012 г. в г. Страсбурге на заседании круглого стола, и рекомендаций привлеченного к работе международного эксперта). |  | март 2013 |  | -Минюст России -Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -ФСИН России -МВД России -ФСКН России |  | стр. 18 |
| III. План дальнейших действий по созданию новых и совершенствованию существующих судебных национальных средств правовой защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обобщить сведения за 2012 г. о практике рассмотрения судами общей юрисдикции жалоб на ненадлежащие условия содержания под стражей и о компенсации материального ущерба и морального вреда в связи с соответствующими нарушениями. |  | апрель 2013 |  | -Судебный Департамент при Верховном Суде |  | стр. 24 |
| 1.2. |  | Утвердить отдельную форму статистической отчетности о рассмотрении судами жалоб на действия (бездействие) администраций изоляторов временного содержания, следственных изоляторов и исправительных учреждений, связанные с необеспечением надлежащих условий содержания, а также дел по искам о компенсации материального ущерба и морального вреда в связи с соответствующими нарушениями, и ввести указанную форму в действие с автоматизированной обработкой в соответствующем программном изделии ГАС «Правосудие». |  | декабрь 2013 |  | -Судебный Департамент при Верховном Суде |  | стр. 24-25 |
| 2 |  | На основе подготовленных рабочей группой по исполнению «пилотного» постановления Европейского Суда вариантов концепции реформирования российского законодательства в целях создания эффективных национальных средств правовой защиты от нарушений, связанных с ненадлежащими условиями содержания под стражей и в местах отбытия наказания, и с учетом рекомендаций привлеченного к работе международного эксперта, утвердить окончательный вариант концепции соответствующей реформы. |  | март 2013 |  | -Минюст России -Верховный Суд -Генеральная прокуратура -СК России -ФСИН России -МВД России -ФССП России |  | стр. 25 |
| 3 |  | Подготовить пакет нормативно-правовых актов в целях создания эффективных национальных средств правовой защиты от нарушений, связанных с ненадлежащими условиями содержания под стражей и в местах отбытия наказания. |  | декабрь 2013 |  | -Минюст России с участием -Верховного Суда -Генеральной прокуратуры -СК России -ФСИН России -МВД России -ФССП России |  | стр. 25 |
| IV. План дальнейших действий по совершенствованию несудебных средств правовой защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовить с учетом международных стандартов и практики Европейского Суда изменения и дополнения в приказ Генерального прокурора от 30 января 2007 г. № 19 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении». |  | июль 2013 |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 31-32 |
| 2 |  | В ходе комплексной проверки прокуратуры Тульской области проверить организацию прокурорского надзора за соблюдением законов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Тульской области. |  | сентябрь 2012 |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 32 |
| 2.1. |  | Оказать практическую помощь работникам органов прокуратуры Нижегородской области в организации и осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, соблюдением прав граждан, содержащихся в следственных изоляторах, а также исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. |  | октябрь 2012 |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 32 |
| 2.2. |  | В дальнейшем проверки в органах и учреждениях ФСИН России в субъектах Российской Федерации и оказание помощи региональным органам прокуратуры осуществлять в соответствии с формируемыми с учетом состояния законности ежегодными планами. |  |  |  | -Генеральная прокуратура |  | стр. 32 |
| 3 |  | Организовать проведение ФСИН России 7 проверок организации деятельности учреждений и органов УИС с выездами в территориальные органы (УФСИН России по республикам Бурятия, Калмыкия, Мордовия, по Брянской, Оренбургской, Смоленской и Иркутской областям). |  | декабрь 2012 |  | -ФСИН России |  | стр. 32 |
| 3.1. |  | Разработать график проверок ФСИН России территориальных органов УИС на 2013 год (поквартально). |  | декабрь 2012 |  | -ФСИН России |  | стр. 32 |
| 4 |  | Разработать программный продукт, позволяющий осуществлять ежедневный контроль через территориальные органы ФСИН России за наполняемостью камер во всех СИЗО, количество спальных мест, учитывать перемещение подозреваемых и обвиняемых. |  | июль 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 32 |
| 5 |  | Проработать вопрос о продлении срока хранения учетной документации учреждений УИС и внесении соответствующих изменений в национальное законодательство. |  | июль 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -Росархив |  | стр. 32 |
| V. План дальнейших действий по созданию надлежащих, отвечающих международным стандартам условий содержания под стражей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», предусматривающий: - норму, согласно которой минимальная санитарная площадь содержания женщины с ребенком не должна быть менее 10 кв. м.; - случаи, при которых возможно содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых при нарушении норм санитарной площади в камере на одного человека (4 кв. м), сроки такого содержания, а также меры по устранению указанных нарушений; - создание подозреваемым и обвиняемым, которые содержаться с нарушением норм жилой площади, улучшенных материально-бытовых условий, а также предоставление им других компенсаций. |  | сентябрь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -МВД России -ФСКН России |  | стр. 36 |
| 1.1. | В рамках работы над проектом проработать вопрос о необходимости внесения в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» изменений и дополнений, предусматривающих: - обязанность лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, информировать администрацию мест содержания под стражей о допуске или отводе защитника (адвоката) от участия в уголовном деле; - возможность цензуры переписки лица, заключенного под стражу, со своим адвокатом (защитником) лишь в случаях, когда у администрации следственного изолятора есть разумные основания предполагать наличие в переписке недозволенных вложений (что проверяется только в присутствии самого этого лица) либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу безопасность следственного изолятора или носит какой-либо иной противоправный характер; в таких случаях администрация СИЗО обязана принять мотивированное решение об осуществлении цензуры; - обязанность администрации следственного изолятора создавать условия для привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду; - обязанность администрации следственного изолятора совместно с государственными или муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность в сфере образования, обеспечивать несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым получение образования по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. - норму, согласно которой предоставление встречи лицам, заключенным под стражу, с родственниками не требуется разрешение лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. |  | сентябрь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -МВД России -ФСКН России |  | стр. 36-37 |  |
| 2 | В целях улучшения условий размещения подозреваемых и обвиняемых путем изменения лимита наполнения следственных изоляторов подготовить проект приказа Минюста России «О внесении изменений в приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 9 октября 2010 г. № 257 «О создании и ликвидации следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и утверждении перечней следственных изоляторов и тюрем уголовно-исполнительной системы». |  | октябрь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России |  | стр. 37 |  |
| 3 | Проработать вопрос о внесении в законодательство изменений и дополнений, допускающих размещение подозреваемых и обвиняемых в дневное время вне камерных помещений СИЗО (в качестве временной меры до обеспечения санитарной нормы площади на одного человека, установленной законодательством). |  | июль 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -ФСКН России |  | стр. 37 |  |
| 4 | Проработать вопрос о возможности проведения мероприятий по использованию иных помещений (не камер) для пребывания лиц, содержащихся под стражей (спортивных площадок, расположенных на территории следственных изоляторов, комнат психологической разгрузки, расположенных в режимном корпусе, помещений сборных отделений, учебных классов, привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду на строительных и хозяйственных работах по благоустройству территории СИЗО) в ряде СИЗО (в Алтайском крае, Чувашской Республике-Чувашии, Смоленской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Приморскому краю, Красноярскому краю, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, г. Москве, Астраханской области, Мурманской области). Обобщить результаты названных мероприятий с внесением предложений о возможности их проведения во всех следственных изоляторах. |  | июль 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 37-38 |  |
| 4.1. | С учетом результатов исполнения п. 4 проработать вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. |  | сентябрь 2013 |  | -Минюст России -Генеральная прокуратура -СК России -МВД России -ФСКН России |  | стр. 38 |  |
| 5 | Произвести работы по строительству и введению в эксплуатацию 26 новых СИЗО, а также новых режимных корпусов в следственных изоляторах 18 территориальных органов ФСИН России (по плану мероприятий, предусмотренному Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (на 2006 -2017)»). |  | январь 2017 |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 5.1. | Осуществить введение в эксплуатацию СИЗО в Московской области, режимный корпус в Забайкальском крае. |  | январь 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 6 | Привести санитарную площадь камерных помещений во всех следственных изоляторах и помещениях, используемых в качестве следственных изоляторов, приходящуюся на одного человека, в соответствие с законодательством (4 кв. м). |  | январь 2017 |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 7 | Продолжить работу по отгораживанию санитарных узлов от жилой площади камер СИЗО в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой. |  | январь 2017 |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 8 | Осуществить работу по установке приточно-вытяжной вентиляции в ПФРСИ при ФКУ ИК-29, ОИК-11, ОИУ-1, СИЗО-3 ГУФСИН России по Пермскому краю, ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области. |  | январь 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 8.1. | Продолжить работу по установке приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой. |  |  |  | -ФСИН России |  | стр. 38 |  |
| 9 | Проработать вопрос о возможности увеличения пропускной способности банно-прачечных комплексов для организации проведения 2 раза в неделю санитарной обработки лиц, содержащихся под стражей, во всех СИЗО (до внесения соответствующих изменений в национальное законодательство). |  | июль 2013 |  | -ФСИН России |  | стр. 38-39 |  |
| 10 | В СИЗО, где прогулочные дворы расположены на верхних этажах зданий, проработать вопрос о возможности их оборудования на уровне первого этажа. |  | август 2013 |  | -ФСИН России -органы государственной власти субъектов РФ -органы местного самоуправления в соответствующих регионах |  | стр. 39 |  |
| 11 | Организовать проверку соответствия установленным требованиям оконных рам в СИЗО, по результатам осуществить мероприятия по ремонту оконных рам, замене стекол, а также их утепления в целях поддержания надлежащего температурного режима в камерах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. |  | ноябрь 2012 |  | -ФСИН России |  | стр. 39 |  |
| 12 | Проработать вопрос о дальнейшей оптимизации маршрутов конвоирования подозреваемых и обвиняемых из следственных изоляторов в суды и следственные органы и обратно в целях исключения переполнения СИЗО и соблюдения прав названных лиц при их конвоировании. |  | июль 2013 |  | -ФСИН России -МВД России -ОАО «Российские железные дороги». |  | стр. 39 |  |
| 13 | Проработать вопрос о возможности перевода подозреваемых и обвиняемых в следственные изоляторы других регионов России без ущерба для организации проведения расследования и рассмотрения дел в судах с подготовкой предложений о необходимости изменений в действующее законодательство. |  | сентябрь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России -МВД России -ФСКН России -СК России -Генеральная прокуратура -Верховный Суд |  | стр. 39 |  |
| 14 | Подготовить проект изменений в Нормы проектирования СИЗО и тюрем Федеральной службы исполнения наказаний СП 15-01-2011 (в части требований к сантехническим приборам и их размещению; увеличению нормы площади прогулочного двора - до 6 кв. м на одного подозреваемого и обвиняемого, но не менее 20 кв.м.; расположения прогулочных дворов на уровне первого (цокольного) этажа; установления площади одноместных камер - не менее 6 кв. м; увеличения количества душевых сеток, обеспечивающих соблюдение требований при одновременной помывке всех подозреваемых и обвиняемых или осужденных камеры с максимальным наполнением; введения в состав режимных корпусов дополнительных помещений - комнаты психолога, помещения групповой психологической работы, постирочной с сушилкой личного белья). |  | ноябрь 2013 |  | -Минюст России -ФСИН России |  | стр. 39 |  |